# 谈判项目要求

# 一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：CGB2026016。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目胶带运输机安装工程。

- 业务管理部门：工程部。

- 项目内容

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 重量/Kg | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E311-001-02 2#胶带输送机 | DTII(A) B650 L=5.238m γ=10.13° N=3.0KW | 1 | 台 | 2043 | 用于压滤机底下铅渣承接、输送和转运 |
| 2 | E311-001-03 1#胶带输送机 | DTII(A) B800 L=9.125m γ=7.7° N=5.5KW | 1 | 台 | 3324 |  |
| 3 | E311-001-04 3#胶带输送机 | DTII(A) B800 L=12.625m γ=0° N=5.5KW | 1 | 台 | 3748 |  |
| 4 | E311-001-05 4#胶带输送机 | DTII(A) B650 L=83.010m H=9.2m γ=16° N=11KW | 1 | 台 | 9782 |  |
| 5 | E311-001-06 5#胶带输送机 | DTII(A) B650 L=5.7m γ=0° N=3.0KW | 1 | 台 | 1547 |  |
| 6 | E311-004-01 大倾角皮带 | B650 L=60.15m H=18.2m γ=30° N=37KW | 1 | 台 | 13967 | 用于铅铜物料、兰炭、熔剂混合物料输送至侧吹炉加料口 |
| 7 | E311-004-14 可移动皮带 | B650 L=4.05m γ=0° N=3.0KW | 1 | 台 | 2545 |  |
| 8 | 胶带输送机无损拆除 | DTII(A) B800 L=8.226m | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 胶带输送机无损拆除 | DTII(A) B800 L=10.8m | 1 | 台 |  |  |

- 上述七台胶带运输机的安装，安装方式见图纸。

- 上述两台胶带运输机拆除。

- 3根溜管制作安装，制作详见图纸。

- 从备料往熔炼去的皮带廊，在6个厚的花纹板上开孔，开孔个数400×300共20个，300×300共60个。从干燥机出来的皮带廊，在6个厚的花纹板上开孔，开孔个数200×200共64个，250×250共4个。

- 项目要求

- 基本要求

（1）施工方须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人企业，具有有效的营业执照；

（2）具备增值税一般纳税人资格；

（3）未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单及国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单。

2.资质要求：

（1）机电安装工程专业承包二级及以上资质。

（2）具备有效的安全生产许可证。

（3）本工程不接受联合体投标。

- 3.业绩要求：

- 施工方须提供近三年（2023年1月1日至今）至少1项类似胶带输送机安装工程业绩。

- 4.人员要求

（1）拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书；

（2）项目经理须持有有效的B类《安全生产考核合格证书》；

（3）项目经理须为本单位在册正式人员，提供近6个月连续社保证明；

（4）项目经理在本项目计划工期内不得担任其他在建项目的项目经理。

5.工期要求

（1）干燥及转运车间两台胶带运输机的拆除和三台胶带运输机的安装需配合生产要求，需要在生产停车期间完成，施工方需根据生产停车计划合理安排施工进度，确保在规定的停车时间内完成设备拆除及安装调试工作，安装工期20个日历日。

（2）其余四台胶带运输机安装工期：具备施工条件后，30个日历日。

- 6.技术要求

6.1 安装质量

（1）胶带输送机安装需符合《带式输送机安装工程质量检验评定标准》及相关国家标准；

（2）设备安装完成后需进行空负荷试运转和负荷试运转，各项技术参数需达到设计要求；

（3）输送带接头需采用硫化接头工艺，接头强度不低于原带强度的90%。

6.2 安全要求

（1）施工方需制定详细的安全施工方案，配备专职安全管理人员；

（2）施工过程中需严格遵守安全生产规定，确保施工安全；

（3）施工方需为所有施工人员购买意外伤害保险。

6.3 环保要求

（1）施工过程中需采取有效的环保措施，减少对周边环境的影响；

（2）施工结束后需及时清理施工现场，做到工完场清。

- 7.税率及价格：

- 所有含税价格均为含	9%	增值税专用发票价格（税率允许偏离）。

- 质保期：

本项目质保期为12个月，自交（竣）工验收合格之日起计算。

- 9.付款方式：

- 设备全部安装完成并验收检测合格，经监理、业主方共同确认后，收到施工方开具增值税发票后，付合同总价的80%；经第三方造价咨询单位审核并形成结算总价后，收到施工方开具增值税发票后，付至结算总价的97%；结算总价余款3%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清（无息）。

- 10.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 11.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

12.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。